**Le REX (retour d’expérience) de mon projet[[1]](#footnote-1)**

Intitulé du projet : O’sea (Julien LAY, Romain ROBERT, Théo POUZET, Tahiarii LACHARME, Clément RUBIO)

Contexte et enjeux : Comment protéger la biodiversité maritime et du littoral ?

Commanditaire : Club TOP 20 pour la métropole Aix-Marseille-Provence

Résultats attendus : Trouver des moyens pour protéger le littoral et la biodiversité maritime de la métropole Aix-Marseille-Provence

Date début du projet : 7 septembre 2020

Date de fin du projet : 15 décembre 2020

Auteur du REX : Julien LAY

Date du REX : 1er décembre 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Critères** | **Indicateurs** | **OUI** | **NON** | **Observations** | **Eléments à capitaliser** |
| **Pertinence**  Dans la commande, les besoins, les objectifs ou les finalités ont-ils été clairement identifiés ? Les objectifs initialement arrêtés répondent-ils aux besoins de façon satisfaisante ? Le projet était-il compatible avec les contraintes imposées par le contexte et avec les exigences du commanditaire ? | Commande suffisamment claire du commanditaire  Identification des besoins des bénéficiaires de l'action, des contraintes et des exigences.  Réponse à un réel besoin  Bonne prise en compte du contexte.  Conformité des objectifs avec les besoins.  Démarche suffisamment cadrée.  Disponibilité suffisante des acteurs du projet.  Autre… | X  X  X  X  X | X  X  X | Nous avons globalement bien réussi à définir les enjeux et objectifs de notre projet dans l’ensemble. Nous avons cependant eu du mal à cadrer le projet. Nous avons aussi eu du mal à avoir une disponibilité des commanditaires en raison de la crise sanitaire actuelle. | Pour nous améliorer, nous devons mieux cadrer notre projet et peut-être prendre en compte la taille des taches à réaliser ainsi que le contexte sanitaire actuel. |
| **Cohérence**  Les moyens (humains, matériels, etc.), mis à la disposition du chef de projet, permettaient-ils d'atteindre les objectifs et finalités visés (dimensionnement, complémentarité, etc.), dans les délais impartis ? | Moyens suffisants et adaptés pour l'atteinte des objectifs.  Compatibilité et complémentarité des moyens.  Compétences des personnes impliquées dans le projet.  Autre… | X  X | X | Nous n’avions pas des moyens financiers suffisants pour arriver à nos fins (niveau matériel : caméra, stand, micro, etc…) à cause, une fois de plus, de la crise sanitaire. Cependant, nous avions de la motivation et des compétences pour réaliser le projet. | Pour nous améliorer, nous pouvons chercher à avoir accès à plus de contact en se servant par exemple des réseaux sociaux ou des connaissances des membres du groupe pour pouvoir accéder au matériel. |
| **Synergie**  La coordination des actions entre acteurs a-t-elle été optimale ?  Des dysfonctionnements dans les relations ont-ils eu un impact sur les résultats effectivement obtenus ? | Implication suffisante du commanditaire.  Régularité des échanges avec ceux-ci.  Tensions entre acteurs du projet.  Autre… | X | X  X | Manque de dialogue avec le commanditaire et quelques tensions au sein du groupe qui ont été réglées facilement et dans la bonne entente. | Une meilleure entente du groupe / meilleure communication et un contact plus direct avec le commanditaire. |
| **Efficacité**  Les résultats obtenus ont-ils été conformes aux objectifs visés ?  L'ensemble des objectifs a-t-il été atteint ? | Atteinte des objectifs fixés  Satisfaction des besoins des bénéficiaires.  Difficulté pour réaliser les productions attendues.  Évolution de la commande ayant joué sur les résultats.  Réactivité suffisante. | X | X  X  X  X | Nous n’avons pas pu atteindre entièrement nos objectifs car la condition sanitaire ne nous le permettait que partiellement. Cela a donc entrainé une difficulté de temps et de moyens au sein du projet. | Il faut une meilleure organisation et cohésion au sein du groupe, une meilleure répartition des taches pour atteindre plus efficacement nos objectifs, sans tenir compte du contexte extérieur.  Nous prenons tout de même en compte le contexte extérieur qui joue un rôle important dans la création de notre projet (que nous ne pouvons pas contrôler). |

**Synthèse des propositions de capitalisation :**

* **Pertinence :** Mieux cadrer notre projet et peut-être prendre en compte la taille des taches à réaliser ainsi que le contexte sanitaire actuel. Prendre également en compte la thématique et le défi du sujet à relever pour éviter le hors-sujet et optimiser le résultat attendu.
* **Cohérence :** Chercher à avoir accès à plus de contact en se servant par exemple des réseaux sociaux ou des connaissances des membres du groupe pour pouvoir accéder au matériel.
* **Synergie :** Une meilleure entente du groupe / meilleure communication et un contact plus direct avec le commanditaire.
* **Efficacité :** Il faut une meilleure organisation et cohésion au sein du groupe, une meilleure répartition des taches pour atteindre plus efficacement nos objectifs, sans tenir compte du contexte extérieur. Nous prenons tout de même en compte le contexte extérieur qui joue un rôle important dans la création de notre projet (nous ne pouvons pas le contrôler).

1. Le REX permet de :

   * Prendre du recul collectivement sur ce qui a marché et ce qui a échoué
   * Préparer le terrain pour un prochain projet

   [↑](#footnote-ref-1)