## Feuil1
PRESTATIONS | PRIX
Brief Conception graphique | 900
Arborescence (x4 dev) | 3600
Ergonomie page d'accueil (x3 ateliers graphiste + dev) | 3000
Déclinaison éléments graphiques (1 semaine graphiste) | 3500
Réunions Spécification (dossier de paramétrage) (2 semaines) | 26600
Réunions Spécification (dossier de spécification) (2 semaines) | 26600 | Chef de projet | 900 € / jour HT
Paramétrage et développement solution technique | 900 | Equipe (développeur, graphiste…) | 500 € / jour HT
Installation serveur de production | 900
Séances de formation des administrateurs (8 seancés + chef de projet) | 4900
Réunion(s) présentation du dispositif (x6 : 3étapes pour chaque commerçant et 3 étapes pour les supports explicatifs pour les commerçants) | 5400
Mise en ligne | 900
Brief Charte graphique (graphiste) | 900
Formation des commerçants (equipe de 5 personnes) | 2500
Publicité sur les réseaux (community manager) | 500
Référencement (dev) | 500
TOTAL | 81600